## Cronograma
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Sistema de gestión y control de inventario para el FabLab UFPS mediante códigos DataMatrix
Seminario Integrador II · Universidad Francisco de Paula Santander
Fase | Semanas | Actividad | Entregable | Estado
1. Diagnóstico | 1–2 | Análisis documental del inventario vigente y caracterización de sus inconsistencias | Ficha de análisis documental con las cuatro fallas identificadas | Ejecutada
2. Arquitectura de datos | 3–4 | Modelado relacional normalizado; definición del esquema edificios → salas → elementos y de la relación traslados | Script DDL del esquema en 3FN | Ejecutada
3. Migración | 5–6 | Carga masiva desde los libros de Excel con verificación de conteos contra las hojas de origen | Base poblada y verificada: 916 elementos, 11 salas, 2 edificios | Ejecutada
4. Módulo de identificación | 7–9 | Generación del símbolo DataMatrix vectorial y lectura por cámara | Módulo de generación e impresión operativo; lectura integrada | En curso
5. Gestión espacial | 10–11 | Interfaz de reubicación de elementos e historial de traslados | Módulo de traslados con registro histórico consultable | En curso
6. Pruebas y medición post-test | 12–13 | Aplicación de los instrumentos de tiempos y errores; pruebas de fiabilidad de lectura | Registro de mediciones pre-test / post-test | Pendiente
7. Análisis y conclusiones | 14–15 | Contraste de los indicadores contra la línea base y redacción de resultados | Capítulo de resultados y conclusiones | Pendiente
Nota: la numeración de semanas es relativa al inicio del semestre académico. Las fases 1 a 3 están
ejecutadas y verificadas; las fases 4 y 5 se desarrollan de forma simultánea. Las fases 6 y 7 están
condicionadas a que el sistema alcance despliegue operativo dentro del cronograma académico.